**«ԽԼՂԱԹՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ**

**ՏՆՕՐԵՆ Մ․ ԽԼՂԱԹՅԱՆԻՆ**

(Հասցե՝ ՀՀ, ք. Արմավիր, Թումանյան փող․82տ․

 Էլ․փոստ armiv222@gmail.com)

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության /այսուհետ՝ նախարարություն/ և «Խլղաթյան Շին» ՍՊԸ /այսուհետ՝ Ընկերություն/ միջև 21.03.2022 թվականին կնքված «ԱՍՀՆ-ԳՀԱՇՁԲ-22/17**»** ծածկագրով գնմանպայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 1․3 կետի համաձայն աշխատանքների վերջնաժակետ էր սահմանված առավելագույնը 6 ամիս։

 Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ համաձայնագիրը կնքվել է 02.05.2022 թվականին աշխատանքները ըստ պայմանագրի անհրաժեշտ էր ավարատել նոյեմբեր ամսին։

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ընկերությունը խախտել է պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները` նախարարությունը, հիմք ընդունելով պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված կատարված աշխատանքների վերաբերյալ եզրակացությունը միակողմանի համարում է պայմանագիրը լուծված՝ 33119955 ՀՀ դրամ գումարի չափով:

**«**Գնումների մասին**»** ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշման հիման վրա լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։

Ընկերության կողմից, որպես պայմանագրային պարտավորությունների պատշաճ կատարման ապահովում ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները սահմանված կարգով, կներկայացվեն Ընկերությանը սպասարկող բանկ՝ բանկային երաշխիքների գումարների գանձման վերաբերյալ, ինչպես նաև պայմանագրի 5․1 կետի համաձայն գանձվում է տուգանք՝ 221400 (երկու հարյուր քսանմեկ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամի չափով (44280000\*0,5 տոկոս):

**ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝ Ս. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ**

Կատարող՝ գնումների համակարգման բաժին,

հեռ.՝ 043 89 63 68 Քրիստինե Մայիլյան