ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Բժշկական սարքավորումների անհատ ​​խորհրդատուի ընտրության համար (այսուհետ՝ Անհատ խորհրդատու)

1․	Նախաբան

Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրասիական Կայունացման և Զարգացման Հիմնադրամից (այսուհետ` ԵԿԶՀ)  ստացել է 3,000,000.00 (երեք միլիոն) ԱՄՆ դոլարի դրամաշնորհ` «Հայաստանի Հանրապետությունում COVID-19 համավարակի պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում. կորոնավիրուսից առաջացող սպառնալիքի հայտնաբերում եվ արձագանքում» ծրագրի (այսուհետ` Ծրագիր)։

Ներկայումս իրականացվում են Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Արտաշատ քաղաքի Արարատ և Վաղարշապատ քաղաքի Արմավիր մասնաճյուղերի (այսուհետ՝ Արարատի մասնաճյուղ, Արմավիրի մասնաճյուղ) վերակառուցման և Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Վանաձորի ԲԿ ՓԲԸ-ի նոր ինֆեկցիոն կենտրոնի (այսուհետ` նոր ինֆեկցիոն կենտրոն) կառուցման շինարարական աշխատանքները։

Արարատի մասնաճյուղի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թվականի մայիսի 15-ին,  Արմավիրի մասնաճյուղի վերակառուցման աշխատանքները ՝ 2024 թվականի նոյեմբերի 18-ին և  ինֆեկցիոն նոր կենտրոնի կառուցման աշխատանքները՝ 2024 թվականի օգոստոսի 12-ին։

Պահանջվում է ձեռք բերել անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներ, բժշկական կահույք, բժշկական պարագաներ լաբորատորիաների և ինտենսիվ թերապիայի ծառայությունների համար, ներառյալ անհատական ​​պաշտպանության միջոցներ (այսուհետ՝ ապրանքներ) և շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո մատակարարել (և/կամ տեղադրել) դրանք վերը նշված բուժհաստատություններին։

Մինչ Արարատի և Արմավիրի մասնաճյուղերում շինարարական աշխատանքների մեկնարկը լաբորատորիաների բժշկական սարքավորումները ժամանակավորապես տեղափոխվել են Արարատի և Արմավիրի մարզերի մոտակա բուժհաստատություններ։ Բավարար վիճակում գտնվող ֆունկցիոնալ բժշկական սարքավորումները վերակառուցման ավարտից հետո կվերադարձվեն Արարատ և Արմավիր մասնաճյուղերին։

Վանաձոր քաղաքում ներկայումս գործում է ինֆեկցիոն կենտրոն, որը օգտագործում է հնացած սարքավորումներ խարխուլ շենքում (այսուհետ՝ գործող ինֆեկցիոն կենտրոն): Ենթադրվում է, որ գործող ինֆեկցիոն կենտրոնը կվերացվի նոր ինֆեկցիոն կենտրոնի բացումից հետո։ Նմանապես գործող ինֆեկցիոն կենտրոնից ֆունկցիոնալ բժշկական սարքավորումները կտեղափոխվեն նոր ինֆեկցիոն կենտրոն։

2․ Առաջադրանքի նպատակը

Ընտրել Անհատական ​​խորհրդատու (այսուհետ՝ Խորհրդատու)՝ ՀՀ ԱՆ «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ին խորհրդատվություն տրամադրելու համար՝ բժշկական հաստատությունների՝ Արարատի, Արմավիրի մասնաճյուղերի և նոր ինֆեկցիոն կենտրոնի (այսուհետ՝ Շահառուներ), վերազինման համար բժշկական սարքավորումների և պարագաների ձեռքբերման տեխնիկական բնութագրերի պատրաստման հարցում:

3․ Ծառայությունների ծավալները

Նպատակին հասնելու համար Խորհրդատուն ծառայություններ կտրամադրի ՀՀ Առողջապահության նախարարության «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի Ծրագրի համակարգող խմբին (այսուհետ՝ Պատվիրատու, ԾՀԽ), մասնավորապես:

- Կանցկացնի Արարատի, Արմավիրի մասնաճյուղերում և գործող ինֆեկցիոն կենտրոնում գտնվող բժշկական սարքավորումների և պարագաների գույքագրում, կգնահատի բժշկական սարքավորումների և պարագաների ֆիզիկական վիճակի (պիտանիությունը) գնահատումը և կկազմի դրանց գնման համար անհրաժեշտ ապրանքների ցանկը;

- Կկազմի ձեռքբերվող ապրանքների մանրակրկիտ տեխնիկական բնութագրեր՝ ռուսերեն, անգլերեն և հայերեն լեզուներով;

- Կկատարի ապրանքների գնման և տեղադրման մրցութային առաջարկների/հայտերի տեխնիկական գնահատում` սահմանված տեխնիկական պահանջների համաձայն;

- Կվերահսկի  ձեռքբերվող ապրանքների, դրանց պահեստամասերի և այլ նյութերի որակային համապատասխանությանը, պահանջվող տեխնիկական պահանջներին/պայմաններին և չափանիշներին, ըստ հաստատված տեխնիկական նկարագրերի և կնքված պայմանագրի;

- Կմասնակցի ապրանքների ընդունման և հանձման, տեղադրման և փորձարկման գործընթացներում;

- Կտրամադրի ԾՀԽ-ին խորհրդատվական աջակցություն՝ Ծրագրի շրջանակներում նշված բուժհաստատությունների վերազինման հետ կապված հարցերի շուրջ;

- Կկատարի Ծրագրի շրջանակներում բժշկական հաստատությունների վերազինման հետ կապված Պատվիրատուի այլ հնարավոր առաջադրանքները:

4. Առաջադրանքի կատարման արդյունքները

- Արարատ, Արմավիր մասնաճյուղերի, գործող ինֆեկցիոն կենտրոնի բժշկական սարքավորումների և պարագաների գույքագրման հաշվետվություն.

- Գնման համար անհրաժեշտ ապրանքների ցանկ;

- Գնվող ապրանքների մանրակրկիտ տեխնիկական բնութագրեր՝ ռուսերեն, անգլերեն և հայերեն լեզուներով;

- Արարատի և Արմավիրի մասնաճյուղերի, ինֆեկցիոն նոր կենտրոնի վերազինման համար ապրանքների գնման գնահատման հաշվետվություն ապրանքների տեխնիկական գնահատման առումով;

- Աջակցություն ԾՀԽ -ին բժշկական հաստատությունների վերազինման հետ կապված Ծրագրի գործողությունների իրականացման մոնիտորինգի հարցում, ներառյալ ապրանքների ընդունումն ու հանձնումն Շահառուներին;

- Ծրագրի շրջանակներում ԾՀԽ-ին բուժհաստատությունների վերազինմանն առնչվող հարցերի շուրջ խորհրդատվական աջակցություն:

5․ Խորհրդատվական ծառույությունների մատուցման կարգը

Ծառայությանների մատուցման ժամկետ՝ 12 ամիս։

Ծառայությանների մատուցման վայրը՝ հեռավար աշխատանք և/կամ աշխատանք ԾԻԳ-ի գրասենյակում, բուժհաստատություններում գտնվող սարքավորումների գույքագրման,  շահառուներին ապրանքների ընդունման-հանձման, տեղադրման և փորձարկման, ԾԻԳ-ի տնօրենի այլ հանձնարարականների՝ կապված Ծրագրի շրջանակներում բժշկական հաստատությունների սարքավորման հետ դաշտային աշխատանք հետևյալ հասցեներով՝

- Արարատի մասնաճյուղ. Վերակառուցվող  լաբորատորիայի շենք՝ ՀՀ, Արարատի մարզ, ք․Արտաշատ, փ. Ա.Խաչատուրյան 120; բժշկական սարքավորումների գտնվելու վայրը՝ ՀՀ, Արարատի մարզ, ք․ Արտաշատ, փ. Ա.Խաչատուրյան 116;

- Արմավիրի մասնաճյուղ․ Վերակառուցվող լաբորատորիայի շենք՝ ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք․Վաղարշապատ, փ. Տիգրան Մեծի 1; բժշկական սարքավորումների գտնվելու վայրը՝ ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք․Վաղարշապատ, փ. Նոր Եվդոկիա 1;

- Ինֆեկցիոն կենտրոն․ Ինֆեկցիոն նոր կենտրոն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ, Վանաձոր, փ. Գ.Նժդեհի 2-42, գործող ինֆեկցիոն կենտրոն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, փ. Պ.Սևակա 51;

6․ Որակավորման պահանջները

- Բարձրագույն կրթություն տեխնիկական կամ բժշկական գիտությունների ոլորտում․

- Առնվազն հինգ (5) տարվա փորձ բժշկական սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի մշակման, բժշկական սարքավորումների տեղադրման և փորձարկման, բժշկական սարքավորումների պահպանման, վերանորոգման և անհրաժեշտ արդիականացման հաշվառման ոլորտում.

- Համակարգչի, MS Word, Excel, PowerPoint և այլ ծրագրերի գերազանց իմացություն։ Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ տիրապետում։

7․ Հաշվետվությունների մատուցման կարգը

Խորհրդատուն ամսական կտրվածքով, հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտից հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին տրամադրում է հաշվետվություն մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ՝ ներկայացնելով 3-րդ կետում («Ծառայությունների ծավալները») նշված համապատասխան առաջադրանքների վերաբերյալ աշխատանքի արդյունքները:

8. Պատվիրատուի ներդրումը

Պատվիրատուն խորհրդատուին ներկայացնում է.

- Ծրագրի Շահառուներին բժշկական սարքավորմներով հագեցման հետ կապված բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը.

- մուտք դեպի վերակառուցման/կառուցման շինհրապարակներ, Շահառուների առկա բժշկական սարքավորումների գտնվելու վայրեր.

- տրանսպորտ՝ Շահառուների վերակառուցման/կառուցման շինհրապարակներ այցելելու համար, առկա բժշկական սարքավորումների վայրեր: