## Лист1
<<ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ>> ՓԲԸ 2018թ. սեփական միջոցների և այլ ֆինանսավորման աղբյուրների հաշվին գնումներ, փոփոխված/18.12.2018/ Պատվիրատու <<ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ>> ՓԲԸ Պատվիրատուի գտնվելու վայրը ք. Երևան Մելիք Ադամյան 2/2 ՀՎՀՀ-0261995 "ContourGlobal Hydro Cascade" CJSC procurement for 2018 financed by own funds and other sources of financing, changed/18.12.2018/ Contracting Authority: "ContourGlobal Hydro Cascade" CJSC Location of the Contracting Authority: 2/2, Melik-Adamyan street, Yerevan, TIN: 02619957
N | Պայմանագրի առարկայի նկարագրությունը Description of the contract subject/scope | Քանակի միավոր Unit of Measure | Քանակ Quantity | Տեսակ Type | Ակնկալվող պայմանագրի գինը ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ Expected contract amount AMD, VATexclusive | Գնման գործընթացի սկիզբ և վերջ Start and end of the procurement activities | Պայմանագրի իրականացման սկիզբը Commencement of contract implementation | Գնման ձևը Form of procurement | Գնման ձևի իրավական հիմքը Legal basis for the form of procurement
1 | Գորիսի մասնաշենքի հիմնանորոգում և կահույքի ձեռք բերում Capital repair of the administrative building in Goris and purchase of furniture | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 20641832 | 01/03/2018-01/05/2018 | 2018-01-05 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
2 | Տուրբինային յուղի մաքրման սարք Turbine oil cleaning device | հատ/piece | 1 | ապրանք goods | 16480000 | 15/12/2017-08/02/2018 | 2018-08-02 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
3 | Շամբ և Սպանդարյան կայանների պահեստների նորոգում Repair of the Shamb and Spandaryan warehouses | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 71440000 | 01/12/2017-22/01/2018 | 22/01/18 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
4 | Գորիսի պահեստների վերանորոգում Repair works of Goris warehouses | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 32000000 | 15/01/2018-07/03/2018 | 2018-07-03 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
5 | Դարակներ պահեստների համար Shelving for stores | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 15000000 | 10/01/2018-26/02/2018 | 26/02/18 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
6 | Տաթև ՀԷԿ-ի շենքի տանիքի փոխարինում Replacement of the roof of Tatev HPP building | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 35000000 | 01/03/18-23/04/18 | 23/04/18 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
7 | Սպանդարյան ՀԷԿ-ի և Սպանդարյան ջրամբարի բարձրացնող մեխանիզմների նորոգում Repair of the lifting mechanisms in Spandaryan reservoir and Spandaryan HPP | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 60200000 | 01/03/2018-03/05/2018 | 2018-03-05 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
8 | Սպանդարյան ՀԷԿ-ի գնդային փականի փոխարինվող մասեր Spare parts for ball valves in Spandaryan HPP | հատ/piece | 1 | ապրանք goods | 183222755.8144 | 01/12/2017-15/02/2018 | 15/02/18 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
9 | Սպանդարյան ՀԷԿ-ի ճնշումային խողովակաշարի/L=1100m b=9m/ ուսումնասիրում, նախագծում Study, design of pressure pipeline /L=1100m b=9m/ of Spandaryan HPP | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 7000000 | 20/12/2018-25/01/2019 | 2019-01-02 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
10 | Տաթև ՀԷԿ-ի դռների և պատուհանների փոխարինում Windows and doors replacement in Tatev HPP | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 28110000 | 01/04/2018-22/05/2018 | 22/05/18 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
11 | Նոթբուկ/այդ թվում էկրանով և մուտքերի ընդլայնման սարքով/ Laptop (incl. screen+docking station) | հատ/piece | 4 | ապրանք goods | 3120000 | 01/03/2018-09/04/2018 | 2018-09-04 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
12 | Դեսքթոփ համակարգիչ, անխափան սնուցման սարքով, էկրանով Desktop PC, with UPS and monitor | հատ/piece | 9 | ապրանք goods | 4500000 | 01/03/2018-09/04/2018 | 2018-09-04 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
13 | Թաբլետ անվտանգության ստուգայցների համար Tablets for safety inspections | հատ/piece | 5 | ապրանք goods | 750000 | 01/06/2018-25/06/2018 | 25/06/18 | Գնանշմամբ հարցում Collection of offers | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
14 | Մուլտիմեդիա սարքավորումներ Multimedia equipment ( projectors, etc...) | հատ/piece | 4 | ապրանք goods | 3200000 | 01/08/2018-10/09/2018 | 2018-10-09 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
15 | ԻՊ հեռախոսներ լիցենզիայով IP Phones with licenses | հատ/piece | 7 | ապրանք goods | 1410717 | 01/03/2018-09/04/2018 | 2018-09-04 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
16 | Բջջային հեռախոս iPhone Mobile phones iPhone | հատ/piece | 4 | ապրանք goods | 380000 | 01/03/2018-09/04/2018 | 2018-09-04 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
17 | Բջջային հեռախոս Mobile phones | հատ/piece | 20 | ապրանք goods | 1900000 | 01/03/2018-09/04/2018 | 2018-09-04 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
18 | ԻՊ հեռախոսներ լիցենզիայով 3 կայանների համար Cisco IP phone telephone system for 3 HPP, incl configuration | հատ/piece | 1 | ապրանք goods | 6214000 | 01/03/2018-09/04/2018 | 2018-09-04 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
19 | Գորիսի գրասենյակի և պահեստների գույքի ձեռք բերում Furnitures for Goris office and warehouses | հատ/piece | 3 | ապրանք goods | 11950000 | 01/03/2018-09/04/2018 | 2018-09-04 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
20 | VM ware սերվերային ծրագրային ապահովում և տարեկան սպասարկում Vmware Server software, annual support | հատ/piece | 1 | ապրանք goods | 4779762.9 | 01/03/2018-09/04/2018 | 2018-09-04 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
21 | Գունավոր լազերային տպիչ Ա4 կայանների համար Printer color, laser jet. A4 for plants | հատ/piece | 1 | ապրանք goods | 400000 | 01/04/2018-25/04/2018 | 25/04/18 | Գնանշմամբ հարցում Collection of offers | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
22 | Մոնիտորներ Monitors | հատ/piece | 12 | ապրանք goods | 1320000 | 01/03/2018-09/04/2018 | 2018-09-04 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
23 | Անխափան սնուցման սարք UPS for desktops | հատ/piece | 7 | ապրանք goods | 560000 | 16/03/2018-09/04/2018 | 2018-09-04 | Գնանշմամբ հարցում Collection of offers | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
24 | Ընդհանուր կապի սարքավորումներ, երթուղիչներ, Cisco WiFi AP, սվիչներ General communication equipment, routers, Cisco wifi AP, switches | հատ/piece | 1 | ապրանք goods | 1700000 | 01/04/2018-10/05/2018 | 2018-10-05 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
25 | Կամրջակային կռունկի ամրացում Սպանդարյան ՀԷԿ ում Overhead crane fixing in Spandaryan HPP | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 9000000 | 01/03/2018-10/04/2018 | 2018-10-04 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
26 | Շրջայցի համար մոբիլ սարքավորումներ Mobile device for go-round | հատ/piece | 3 | ապրանք goods | 5760000 | 12/02/2018-26/03/2018 | 26/03/18 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
27 | Անկեռների ամրություն ստուգող սարքեր Device for checking strength of the anchors | հատ/piece | 3 | ապրանք goods | 1800000 | 12/02/2018-26/03/2018 | 26/03/18 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
28 | Փրկարարական միջոցներ, սահմանափակ տարածքների համար Rescue equipment for confined spaces | հատ/piece | 3 | ապրանք goods | 1800000 | 01/09/2018-11/10/2018 | 2018-11-10 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
29 | Կոյուղաջրերի մաքրման տեղային կայանների ստեղծում Establishment of sewage treatment plant local plants | հատ/piece | 3 | աշխատանք works | 60228000 | 15/02/2018-16/04/2018 | 16/04/18 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
30 | Կենսաբազմազանության հետազոտություն Biodiversity survey | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 23900000 | 15/02/2018-09/04/2018 | 2018-09-04 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
31 | Ջրի հետազոտություն եւ մոնիտորինգ Water survey and monitoring | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 28680000 | 15/03/2018-07/05/2018 | 2018-07-05 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
32 | Աղմուկ, թրթռում, միկրոկլիմա հետազոտություն եւ մոնիտորինգ Noise, vibration, microclymete survey & monitoring | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 2987500 | 01/04/2018-22/05/2018 | 22/05/18 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
33 | Էլեկտրական եւ մագնիսական դաշտի հետազոտություն եւ մոնիտորինգ Electrical & magnetic filed survey & monitoring | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 1991666.6667 | 01/04/2018-22/05/2018 | 22/05/18 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
34 | Ջրաչափական կետերում չափիչ սարքերի տեղադրման նախագծային աշխատանքներ Design works for installation of measuring devices at water metering points | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 35000000 | 15/02/2018-09/04/2018 | 2018-09-04 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
35 | Ախտոտված վայրերի գնահատման եւ բեռնաթափման աշխատանքներ Contaminated sites assessment & handling | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 61128161.952 | 15/02/2018-16/04/2018 | 16/04/2018 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
36 | Տրանսֆորմատորներ բոլոր 5 ջրամբարների համար Transformers for all the 5 reservoirs | հատ/piece | 5 | ապրանք goods | 38362500 | 01/03/2018-20/04/2018 | 20/04/2018 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
37 | Ինքնաբավ շնչառական ապարատներ Self breathing apparatus | հատ/piece | 3 | ապրանք goods | 14915340 | 01/07/2018-20/08/2018 | 20/08/2018 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
38 | Սպանդարյան ՀԷԿ-ի հրդեհային լողավազանի եւ ջրամատակարարման համակարգի կառուցում Construction of firefighting pool and water supply system of Spandaryan HPP | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 92070000 | 01/02/2018-29/06/2018 | 29/06/2018 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
39 | Տաթեւի ՀԷԿ-ի հրդեհաշիջման համակարգի վերանորոգում Repair of the firefighting system of Tatev HPP | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 46035000 | 01/02/2018-20/06/2018 | 20/06/18 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
40 | Հրդեհային ազդանշանային համակարգ բոլոր ՀԷԿ-երի համար Fire alarm system for all the HPP-s | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 35805000 | 01/03/2018-20/04/2018 | 20/04/18 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
41 | ՔԳ-ի ջրամբարներում ձկնապաշտպան և մաքրող էկրանի նախագծման աշխատանքներ Design works for fish repelling and cleaning screens at the CG reservoirs | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 10000000 | 26/02/2018-18/04/2018 | 18/04/18 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
42 | Երկարացնել, ամրացնել տրանսֆ. միջև գոյություն ունեցող պատը /Տաթև. ՀԷԿ/ Enlarge, enforce and strengthen the fire wall between transformers, Tatev HPP | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 14250000 | 01/02/2018-19/03/2018 | 19/03/18 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
43 | Տաթև և Շամվբ ՀԷԿ-երի ագրեգատների գեներատորային կիսահարկերի և տուրբինային հարկի վերանորոգման վերականգնման աշխատանքներ Repair and rehabilitation works for the generator mezzanine floor and turbine floor of Tatev and Shamb HPPs | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 63681825 | 01/11/2018-31/12/2018 | 2019-10-01 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
44 | Սպանդարյան, Շամբ և Տոլորսի ջրամբարների պիեզոչափ հորատանցքերի վերականգնման աշխատանքներ , Rehabilitation works for the piezometric wells of Shamb, Spandaryan and Tolors reservoirs | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 16320000 | 01/11/2018-01/12/12/2018 | 2018-01-12 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
| Ընդամենը / Total |  |  |  | 1074994061.3331